## Leszka 10_rob bud
Załącznik do umowy nr ..............................................
„Termomodernizacji budynku przy ul. Leszka 10 w Wodzisławiu Śląskim” – roboty budowlane
Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Wartość robót zł | Etap I |  | Etap II
Zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | brutto | maj 2018 r. | czerwiec 2018 r. | lipiec 2018 r. | sierpień 2018 r. | wrzesień 2018 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
II Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
D. Docieplenie |  |  | 0 | 0 |  | 0
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz styropianem o grubości 14 [cm] (λ=0,038 [W/mK]) - SZ_1, o powierzchni 1206,07 [m2] - zakup i montaż | m2 | 1206.07
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i ścian zagłębionych w gruncie od zewnątrz styrodurem o grubości 10 [cm] (λ=0,035 [W/mK]) - SZ_P, SZ_G1, o powierzchni 132,80 [m2] - zakup i montaż | m2 | 132.8
3. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją bez warstwy wyrównującej - materiał wełna mineralna o grubości 12 [cm] (λ=0,040 [W/mK]) - DACH_2 o powierzchni 147,00 [m2] - zakup i montaż | m2 | 147
4. Docieplenie dachu przez ułożenie styropapy od zewnątrz o grubości 18 [cm] (λ=0,038 [W/mK]) - DACH_1 o powierzchni 913,71 [m2] - zakup i montaż | m2 | 913.71
5. Docieplenie stropów zewnętrznych nad wejściami metodą BSO - materiał wełna mineralna o grubości 18 [cm] (λ=0,040 [W/mK]) - DACH_NW o powierzchni 22,63 [m2] - zakup i montaż | m2 | 22.63
6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym: wymiana drzwi DRZ_2 o powierzchni 9,31 [m2], wymiana drzwi DRZ_TM o powierzchni 3,42 [m2] wymiana okien OK_2 o powierzchni 5,10 [m2], wymiana okien OK_3 o powierzchni 1,01 [m2] - zakup i montaż | m2 | 18.84
7. Zamurowanie okien i drzwi na parterze i na piętrze za pomocą bloczków z gazobetonu i ocieplenie styropianem od zewnątrz o grubości 14 [cm] (λ=0,038 [W/mK]) - ZAMUR 1 o powierzchni 4,83 [m2] - zakup i montaż | m2 | 4.83
8. Zamurowanie okien i drzwi w podpiwniczeniu za pomocą bloczków z gazobetonu i ocieplenie styrodurem od zewnątrz o grubości 10 [cm] (λ=0,035 [W/mK]) - ZAMUR 2 o powierzchni 5,91 [m2] - zakup i montaż | m2 | 5.91
III Razem |  |  | 0 | 0 |  | 0
terminy fakturowania: |  | Uwaga: Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty. Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
faktura nr 1 - 30.06.2018 - etap I
faktura nr 2 - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót - etap II
|  |  | ......................................... |  |  |  | .........................................
|  |  | Wykonawca |  |  |  | Zamawiający