## Strażacka 1_rob bud
Załącznik do umowy nr ..............................................
„Termomodernizacji budynku przy ul. Strażackiej 1 w Gołkowicach” – roboty budowlane
Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Wartość robót zł | Etap I |  | Etap II | [5 empty] | Etap III
Zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | brutto | listopad 2018r. | grudzień 2018r. | styczeń 2019r. | luty 2019r. | marzec 2019r. | kwiecień 2019r. | maj 2019r. | czerwiec 2019r. | lipiec 2019r. | sierpień 2019r. | wrzesień 2019r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
II Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
D. Docieplenie |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz styropianem o grubości 12 [cm] (λ=0,040 [W/mK]) o powierzchni 313,4 [m2] - zakup i montaż | m2 | 313.4
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy od zewnątrz styropianem o grubości 12 [cm] (λ=0,040 [W/mK]) o powierzchni 106,80 [m2] - zakup i montaż | m2 | 106.8
3. Ocieplenie ścian zagłębionych w gruncie od zewnątrz styrodurem o grubości 12 [cm] (λ=0,034 [W/mK]), o powierzchni 117,7 [m2] - zakup i montaż | m2 | 117.7
4. Docieplenie stropodachu w przestrzeni międzystropowej, bez warstwy wyrównującej, wełną mineralną o grubości 22 [cm] (λ=0,042 [W/mK]) o powierzchni 503,1 [m2] - zakup i montaż | m2 | 503.1
5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym: wymiana drzwi o powierzchni 2,00 [m2] oraz wymiana okien o powierzchni 7,07 [m2] - zakup i montaż | m2 | 9.07
III Razem |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
terminy fakturowania: |  |  |  | Uwaga: Harmonogramu nie należy wypełniać i załączać do oferty. Harmonogram do wypełnienia i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
faktura nr 1 - 15.12.2018 - etap I
faktura nr 2 - 30.06.2019 - etap II
faktura nr 3 - po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót - etap III
|  |  | ......................................... | [9 empty] | .........................................
|  |  | Wykonawca | [9 empty] | Zamawiający